## ПГ
Приложение № 2 к Договору № ________________________________ от «_____ » __________________ 201__ г.
Календарный план-график выполнения работ
Номер и наименование этапа | Содержание этапа, поэтапы (если применимо) |  | Начало этапа | Длительность, календарных дней |  | Результат работ этапа | Форма завершения | Стоимость, в процентах от цены Договора
Этап 1. Создание технического проекта. | • Уточнение и анализ функциональных требований и данных в соответствии с требованиями Технического задания. • Уточнение технических решений для реализации изменений и создания новых элементов ИСМВ. • Проектирование реализации объектов, процедур, элементов БД и настроек, необходимых для модернизации ИСМВ в соответствии с требованиями Технического задания. • Оформление технического проекта. • Согласование технического проекта с Заказчиком. |  | С даты подписания договора | 45 |  | 1. Технический Проект, включающий следующие разделы: - Ведомость технического проекта. - Пояснительная записка. - Описание автоматизируемых функций. - В случае измененения технических процедур обмена - Проект документа «Приложение № 5 к Соглашению о межоператорском взаимодействии. Спецификации интерфейсов. Спецификации обмена данных». | Акт сдачи-приемки выполненных работ | 30
Этап 2. Реализация изменений ИСМВ. | • Доработка исходного кода ИСМВ для реализации модернизации функций ИСМВ, предусмотренной техническим проектом. • Создание исходного кода ИСМВ для реализации новых функций ИСМВ, предусмотренной техническим проектом. • Сборка новых и обновленных программных модулей из полученного исходного кода. • Создание необходимых настроек обновленной конфигурации ИСМВ. • Тестирование обновленной конфигурации ИСМВ с протоколированием результатов. • Установка программных модулей и настроек модернизированной конфигурации ИСМВ в промышленный экземпляр. • Проверка работоспособности и штатного режима функционирования промышленного экземпляра ИСМВ в обновленной конфигурации. | Подэтапы | С даты окончания 1-го этапа | 90 |  | 1. Настроенная в промышленном экземпляре обновленная конфигурация ИСМВ. 2. Исполнительная документация в составе, предусмотренном Техническим заданием. 3. Для подэтапов 2.1 и 2.2: - Протокол тестирования обновленной конфигурации ИСМВ. - Протокол проверки работоспособности и штатного режима функционирования промышленного экземпляра ИСМВ в обновленной конфигурации. | Акт сдачи-приемки выполненных работ | 60
|  | Подэтап 2.1. Реализация изменений ИСМВ в части расчета платы за использование ИСМВ участниками СМВ (в соответствии с пунктом 7.1 Технического задания). | Начало подэтапа: С даты окончания 1-го этапа |  | 17
|  | Подэтап 2.2. Реализация остальных изменений ИСМВ (в соответствии с пунктами 7.2 - 7.6 Технического задания). | Начало подэтапа: С даты окончания 1-го этапа |  | 90
Этап 3. Сопровождение промышленной эксплуатации модернизированных и новых функций ИСМВ. | • Осуществление технической поддержки модернизированных и новых функций ИСМВ. • Ведение журнала сопровождения модернизированных и новых функций ИСМВ на данном этапе. • Устранение замечаний по результатам проведения данного этапа. • Консультирование пользователей Заказчика по применению модернизированных и новых функций ИСМВ. |  | С даты окончания 2-го этапа | 15 |  | 1. Журнал сопровождения модернизированных и новых функций ИСМВ. | Акт сдачи-приемки выполненных работ | 10
|  |  | Итого | 150 |  |  | Итого | 100
Исполнитель:
_____________________________________________
______________________________ / _____________ /
М.П.
Заказчик:
Государственная компания
«Российские автомобильные дороги»
_________________________________________________
_________________________________________________
__________________________ / ____________________ /
М.П.