**Изменения № 6**

**Изменение в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение работ по строительству транспортной развязки на км 1346 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Республика Адыгея, реестровый номер 31300298136.**

«12» июля 2013 г.

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Первый заместитель  председателя правления  Государственной компании  «Российские автомобильные дороги»  по технической политике  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Урманов  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г.  СОГЛАСОВАНО  Директор Центра закупок и ценообразования  Государственной компании  «Российские автомобильные дороги»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Г. Феофанов    «\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г.  СОГЛАСОВАНО  Генеральный директор  ООО «Автодор-Закупки»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Соколов    «\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. | УТВЕРЖДАЮ  Председатель правления  Государственной компании  «Российские автомобильные дороги»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Кельбах  «\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г.  СОГЛАСОВАНО  Директор  Департамента строительства  Государственной компании  «Российские автомобильные дороги»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Черкасов  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г. |

**Москва 2013 г.**

Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение работ по строительству транспортной развязки на км 1346 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Республика Адыгея следующие изменения:

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 09:30 ч (время московское) 29.07.2013 г.
2. Изменить дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на: 09:30 ч (время московское) 29.07.2013 г.
3. Изменить дату рассмотрения Конкурсных Заявок на: не позднее 12.08.2013.
4. Изменить дату подведения итогов Конкурса на: не позднее 19.08.2013.
5. Изменить начальную (максимальную) Цену Договора на: 923 057 590,00 (девятьсот двадцать три миллиона пятьдесят семь тысяч пятьсот девяносто) рублей.

Временные здания и сооружения (по фактически произведенным затратам) - 43 386 580,00 рублей;

Страхование строительных рисков (без НДС) – 7 445 520,00 рублей;

Разработка рабочей документации – 16 300 630,00 рублей;

Разработка документации по планировке территории строительства – 2 174 970,00 рублей;

Землеустроительные и кадастровые работы – 4 758 500,00 рублей;

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (по фактически произведенным затратам) – 13 783 860,00 рублей;

Порядок учета возвратных сумм – исключены из стоимости.

1. Приложение № 2 к Техническому заданию на подготовительные работы и работы по строительству объекта (Глава № 1 Приложение № 1 к Конкурсной Документации) читать в следующей редакции:

Приложение № 2

к Техническому заданию на подготовительные работы и

работы по строительству объекта

**КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК**

**на выполнение землеустроительных и кадастровых работ, разработку рабочей документации по объекту: «Строительство транспортной развязки на км 1346 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Республика Адыгея»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ (этапов работ)** | **Срок начала работ** | **Срок окончания работ** | **Стоимость работ, рублей** |
| **1** | **Землеустроительные и кадастровые работы** | **С даты разработки документации по планировки территории** | **518 календарных дней** |  |
| 1.1 | Формирование земельных участков | С даты разработки документации по планировки территории | 92 календарных дня |  |
| 1.2 | Сопровождение изъятия, в том числе путем выкупа земельных участков, для строительства | С даты выполнения этапа 1.1 | 181 календарный день |  |
| 1.3 | Подготовка документов для перевода земельных участков в категорию земель промышленности, для отнесения земельных участков к категории земель промышленности или населенных пунктов | С даты выполнения этапа 1.2 | 153 календарных дня |  |
| 1.4 | Подготовка документов, обеспечивающих предоставление земельных участков Государственной компании «Российские автомобильные дороги» | С даты выполнения этапа 1.3 | 92 календарных дня |  |
| 1.5 | Подготовка документов для временного занятия земельных участков, необходимых для проведения работ по подготовке территории строительства, строительно-монтажных работ | С даты разработки документации по планировки территории | 518 календарных дней |  |

7. Приложение № 2 к Заданию на подготовку документации по планировке территории объекта (Глава № 2 Технической части Приложение № 1 к Конкурсной Документации) читать в следующей редакции:

Приложение № 2

к Заданию на подготовку документации по планировке территории объекта

**КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК**

**на подготовку документации по планировке территории объекта: «Строительство транспортной развязки на км 1346 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов - на - Дону, Краснодар до Новороссийска, Республика Адыгея»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ (этапов работ)** | **Срок начала работ** | **Срок окончания работ** | **Стоимость работ, рублей** |
| **1** | **Подготовка документации по планировке территории** | | | |
| **1** | **Разработка документации по планировке территории** | **с даты подписания договора** | **112 календарных дней** |  |
| 1.1. | Разработка документации по планировке территории | с даты подписания договора | 51 календарный дней |  |
| 1.2. | Согласование и утверждение документации по планировке территории | С даты выполнения этапа 1.1. | 61 календарный дней |  |

8. Приложение № 5 Проекта Договора (Приложение № 6 к Конкурсной Документации) читать в следующей редакции:

Приложение № 5

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График финансирования** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Срок ввода в эксплуатацию** | **2013** | **2014** | **2015** | **ВСЕГО:** |
|
| **1** | "Строительство транспортной развязки на км 1346 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов - на - Дону, Краснодар до Новороссийска, Республика Адыгея". | 2015 год | 30% | 50% | 20% | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примечание: \* - финансирование по годам строительства (реконструкции) определяется в процентном отношении от суммы договора за вычетом суммы для обеспечения надлежащего исполнения гарантийных обязательств. | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Заказчик:** | | **Подрядчик:** | | |  |
|  | Государственная компания «Российские автомобильные дороги» Член правления - первый заместитель председателя правления по технической политике |  |  | | |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Урманов | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |
|  | М.П. |  | М.П. |  |  |  |

9. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение работ по строительству транспортной развязки на км 1346 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Республика Адыгея оставить без изменения.